## Sheet1
task | start date | end date | duration(DAYS)
problem identification | 2024-01-07 | 2024-01-13 | 6
uml diagrams | 2024-01-13 | 2024-01-17 | 4
functional requirements | 2024-01-17 | 2024-01-20 | 3
non functional requirements | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 3
quality attributes | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 1
architecture | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 1
documentation | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 1
designing | 2024-01-07 | 2024-01-27 | 20
inspection | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2
verification | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2
risk analysis | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
cost analysis | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2
documentation | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 1
gathering resources for implementation | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 5
devolop heart ml model | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 6
unit testing | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 1
develop cancer ml model | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 6
unit testing | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 1
develop liver ml model | 2024-02-24 | 2024-03-01 | 6
unit testing | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 1
develop kidney ml model | 2024-03-02 | 2024-03-08 | 6
unit testing | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 1
develop diabetes ml model | 2024-03-09 | 2024-03-15 | 6
unit testing | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1
index page | 2024-03-16 | 2024-03-22 | 6
predict page | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 3
designing the interfaces | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 7
integrate heart | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 5
integrate cancer | 2024-04-07 | 2024-04-13 | 6
integrate liver | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 6
integrate kidney and diabetes | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 6
integration testing | 2024-04-01 | 2024-04-27 | 26
system testing | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 3
validation | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1
implementation | 2024-02-10 | 2024-04-27 | 77
final documentaion | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1